## Resumen
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA UNIDAD DE DESARROLLO INFORMATICO
FECHA INICIO: | 18 de noviembre del 2024
FECHA FIN: | 30 de enero del 2025
HORARIO: | 09:00 A 16:00
DEPARTAMENTO: | Unidad de Desarrollo Informático -
FUNCIÓN: | Colaborador en desarrollo del proyecto de una Aplicación web para la automatización de historias clínicas e intervención terapéutica de niños y niñas con discapacidades físicas y congnitivas especificamente en el modulo de Auditoría
FECHA | ACTIVIDAD | RESUMEN SEMANAL
2024-11-18 | Presentacion e induccion de lineamientos | Presentación y revision de normativas , levantamiento de herramientas informáticas
2024-11-19 | Recopilación, capacitación y analisis inicial
2024-11-20
2024-11-21
2024-11-22
2024-11-25 | Definición de requisitos y diseño funcional
2024-11-26
2024-11-27
2024-11-28
2024-11-29
2024-12-02
2024-12-03 | Realizar el panel de menu para autoría
2024-12-04 | Diseño de la base de datos
2024-12-05
2024-12-06 | FERIADO
2024-12-09 | Diseño el módulo
2024-12-10
2024-12-11
2024-12-12 | Capacitacion y guia de las herramientas
2024-12-13 | Ajustar el fronted para el nuevo módulo
2024-12-16
2024-12-17
2024-12-18
2024-12-19
2024-12-20 | Codificación de funcionalidades para la sección "Ver Resultado"
2024-12-23 | FERIADO
2024-12-24
2024-12-25
2024-12-26
2024-12-27
2024-12-30
2024-12-31
2025-01-01
2025-01-02
2025-01-03
2025-01-06 | Codificación de funcionalidades para la seccion "Ver Resultado"
2025-01-07
2025-01-08
2025-01-09
2025-01-10
2025-01-13 | Codificación de funcionalidades para la seccion "Filtrar Auditorías","Exportar Auditorías"
2025-01-14
2025-01-15
2025-01-16
2025-01-17
2025-01-20
2025-01-21
2025-01-22
2025-01-23
2025-01-24
2025-01-27 | Realizar pruebas y validar el funcionamiento
2025-01-28
2025-01-29 | Entregra del prototipo
2025-01-30

## Actividades Detalle
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LAS PÁCTICAS EN LA FUNDACIÓN CON CRISTO
FECHA INICIO | 2024-11-18
FECHA FIN | 2025-01-30
HORARIO | 09:00 A 16:00
DEPARTAMENTO | Unidad de Desarrollo Informático
FUNCIÓN | Colaborador en desarrollo del proyecto de una Aplicación web para la automatización de historias clínicas e intervención terapéutica de niños y niñas con discapacidades físicas y congnitivas especificamente en el modulo de Auditoría
FECHA | ACTIVIDAD | TAREA | HORAS DE TRABAJO |  | ENCARGADO | NUMERO DE HORAS | CUMPLIDO
2024-11-18 | Presentacion e induccion de lineamientos | Introduccion sobre la infrestructura en la Fundación con Cristo | 09:00 -12:00 | 3 | Ing.Sancho Alberto | 6 | 144
|  | Aplicar técnicas de recopilación de información relacionadas con auditorías. | 13:00 -16:00 | 3
2024-11-19 | Recopilación, capacitación y analisis inicial | Revisar la normativa aplicable al módulo de auditorías. | 09:00 -16:00 | 6 | Betty Rodriguez (Practicante) | 6
2024-11-20 |  | Revisar los documentos del proceso de existentes. | 09:00 -16:00 | 6 |  | 6
2024-11-21 |  | Documentación de requerimientos y alcances. | 09:00 -16:00 | 6 |  | 6
2024-11-22 |  | Aprender las Librería y lenguajes de programación sobre React, JavaScript | 09:00 -12:00 | 3 |  | 6
|  | Aprender las herramientas de desarrollo Docker, Ubuntu, DBeaver | 13:00 -16:00 | 3
2024-11-25 | Definición de requisitos y diseño funcional | Elaborar el documento de requisitos funcionales y no funcionales específicos para auditorías. | 09:00 -16:00 | 6 | Betty Rodriguez (Practicante) | 6
2024-11-26 |  | Definir los datos a mostrar en el historial de auditorías. | 09:00 -16:00 | 6 |  | 6
2024-11-27 |  | Identificar los filtros necesarios (usuario, fecha, acción). | 09:00 -16:00 | 6 |  | 6
2024-11-28 |  | Establecer los formatos de exportación. | 09:00 -16:00 | 6 |  | 6
2024-11-29 |  | Determinar qué usuarios tendrán acceso al módulo. | 09:00 -16:00 | 6 |  | 6
2024-12-02 |  | Establecer permisos para cada sección (ej. solo administradores pueden exportar datos). | 09:00 -16:00 | 6 |  | 6
2024-12-03 | Realizar el panel de menu para autoría | Crear el diseño del menú lateral con la opción "Auditorías". | 09:00 -16:00 | 6 | Betty Rodriguez (Practicante) | 6
2024-12-04 | Diseño de la base de datos | Tabla para registros de auditorías con campos: usuario, acción, fecha, detalle, etc. | 09:00 -16:01 | 6 | Betty Rodriguez (Practicante) | 6
2024-12-05 |  | Configurar las relaciones con tabla de usuario y módulos del sistema | 09:00 -16:02 | 6 |  | 6
2024-12-06 | FERIADO
2024-12-09 | Diseño el módulo | Elaborar Diagrama de la base de datos para auditorías. | 09:00 -16:00 | 6 | Betty Rodriguez (Practicante) | 6
2024-12-10 |  | Elaborar Flujo de navegación entre las tres secciones del módulo. | 09:00 -16:00 | 6 |  | 6
2024-12-11 |  | Implementar los componentes de las tres secciones principales (Ver, Filtrar, Exportar). | 09:00 -16:00 | 6 |  | 6
2024-12-12 | Capacitacion y guia de las herramientas | Configuración de Software para el manejo de FRONTEND (Visual Studio Coder, Docker, Ubuntu) | 09:00 -12:00 | 3 | Ing.Sancho Alberto | 6
|  | Instalación y configuración de plataformas y framework (React, Node.js ) | 12:00 -15:00 | 2
|  | Pruebas de conectividad | 15:00 -16:00 | 1
2024-12-13 | Ajustar el fronted para el nuevo módulo | Crear un nuevo componente para el módulo de Auditorías. | 09:00 -16:00 | 6 | Betty Rodriguez (Practicante) | 6
2024-12-16 |  |  | 09:00 -16:00 | 6 |  | 6
2024-12-17 |  | Implementar botones funcionales: "Ver Historial", "Filtrar", y "Exportar". | 09:00 -16:00 | 6 |  | 6
2024-12-18 |  |  | 09:00 -16:00 | 6 |  | 6
2024-12-19 |  |  | 09:00 -16:00 | 6 |  | 6
2024-12-20 | Codificación de funcionalidades para la sección "Ver Resultado" | Codificacion de la funcionalidad para obtener el listado completo de auditorías. | 09:00 -16:00 | 6 | Betty Rodriguez (Practicante) | 6
2024-12-23 | FERIADO
2024-12-24
2024-12-25
2024-12-26
2024-12-27
2024-12-30
2024-12-31
2025-01-01
2025-01-02
2025-01-03
2025-01-06 | Codificación de funcionalidades para la seccion "Ver Resultado" | Codificacion de la funcionalidad para obtener el listado completo de auditorías. | 09:00 -16:00 | 6 | Betty Rodriguez (Practicante) | 6
2025-01-07 |  |  | 09:00 -16:00 | 6 |  | 6
2025-01-08 |  |  | 09:00 -16:00 | 6 |  | 6
2025-01-09 |  |  | 09:00 -16:00 | 6 |  | 6
2025-01-10 |  |  | 09:00 -16:00 | 6 |  | 6
2025-01-13 | Codificación de funcionalidades para la seccion "Filtrar Auditorías","Exportar Auditorías" | Codificacion de la funcionalidad para aplicar filtros y devolver resultados específicos. | 09:00 -16:00 | 6 | Betty Rodriguez (Practicante) | 6
2025-01-14 |  |  | 09:00 -16:00 | 6 |  | 6
2025-01-15 |  |  | 09:00 -16:00 | 6 |  | 6
2025-01-16 |  |  | 09:00 -16:00 | 6 |  | 6
2025-01-17 |  |  | 09:00 -16:00 | 6 |  | 6
2025-01-20 |  | Codificacion para la funcionalidad de exportar datos en formato CSV o PDF | 09:00 -16:00 | 6 |  | 6
2025-01-21 |  |  | 09:00 -16:00 | 6 |  | 6
2025-01-22 |  |  | 09:00 -16:00 | 6 |  | 6
2025-01-23 |  | Conectar las vistas del frontend con los endpoints del backend. | 09:00 -16:00 | 6 | Betty Rodriguez (Practicante) | 6
2025-01-24 |  |  | 09:00 -16:00 | 6 |  | 6
2025-01-27 | Realizar pruebas y validar el funcionamiento | Validar que los datos se cargan correctamente en el historial. | 09:00 -12:00 | 3 | Betty Rodriguez (Practicante) | 6
|  | Comprobar que los filtros funcionan según los criterios seleccionados. | 13:00 -16:00 | 3
2025-01-28 |  | Probar la exportación de datos en diferentes formatos. | 09:00 -12:00 | 3 |  | 6
|  | Verificar que los usuarios clave pueden acceder y utilizar el módulo. | 13:00 -16:00 | 3
2025-01-29 | Entregra del prototipo | Realizar la guía para usuarios sobre cómo navegar y usar las funciones de auditorías. | 09:00 -12:00 | 3 | Betty Rodriguez (Practicante) | 6
|  | Generar procesos de documentación de la base de datos | 13:00 -16:00 | 3
2025-01-30 |  | Publicar la aplicación en componentes servidor cliente | 09:00 -12:00 | 3 |  | 6
|  | Capacitar a los usuarios clave. | 13:00 -16:00 | 3
|  |  | Total de horas | 258 | Total de horas | 258

## ActividadesDetalle_ver2.0 (hidden)
| ACTIVIDADES REALIZADAS EN LAS PÁCTICAS EN LA FUNDACIÓN CON CRISTO |  |  |  | ACTIVIDADES REALIZADAS EN LAS PRACTICAS PRE PROFECIONEALES
FECHA INICIO | 2024-11-18
FECHA FIN | 2025-01-30
HORARIO | 09:00 A 16:00
DEPARTAMENTO | Unidad de Desarrollo Informático
FUNCIÓN | Con laborador en desarrollo proyecto Aplicación web para la automatización de historias clínicas e intervención terapéutica de niños y niñas con discapacidades físicas
FECHA | ACTIVIDAD | TAREA | HORAS DE TRABAJO |  | ENCARGADO | NUMERO DE HORAS | CUMPLIDO
2024-11-18 | Presentacion e induccion de lineamientos de la direccion de Tecnologias de la Información | Introduccion sobre la infrestructura en la Fundación con Cristo | 09:00 -10:00 | 1 |  | 6
|  | Inducción sobre Estandares de Desarrollo de FC | 10:00 - 12:00 | 2
|  | Introduccion sobre las metodologías que se utiliza en FC en el desarrollo FRONT -END | 13:00 - 16:00 | 3
2024-11-19 | Capacitacion y guia de las herramientas para actividades en F.C | Configuración de Software para el manejo de FRONTEND (Visual Studio Coder)
Instalación y configuración de plataformas y framework (React, Node.js, )
Pruebas de conectividad
2024-11-20 | Entrega e inducción sobre el uso de quipos | Conocimientos de conformaciónn de los equipos de desarrollo de software
Designacion y presentación del equipo de desarrollo de software
Verificación de credenciales de acceso a servidores de desarrollo
2024-11-21
2024-11-22
2024-11-25
2024-11-26
2024-11-27
2024-11-28 | Instalacionse servidores
2024-11-29
2024-12-02
2024-12-03
2024-12-04
2024-12-05
2024-12-09
2024-12-10
2024-12-11
2024-12-12
2024-12-13
2024-12-16
2024-12-17
2024-12-18
2024-12-19
2024-12-20
2025-01-06
2025-01-07
2025-01-08
2025-01-09
2025-01-10
2025-01-13
2025-01-14
2025-01-15
2025-01-16
2025-01-17
2025-01-20
2025-01-21
2025-01-22
2025-01-23
2025-01-24
2025-01-27
2025-01-28
2025-01-29
2025-01-30
24

## Horas
PRACTICAS PREFPROFESIONALES
FECHA DE INGRESO: | 2024-11-18
Fechas | HORA DE ENTRADA | HORA DE SALIDA | HORA TRABAJADA POR DÍA
2024-11-18 | 9:00 | 16:00 | 6:00
2024-11-19 | 9:00 | 16:00 | 6:00
2024-11-20 | 9:00 | 16:00 | 6:00
2024-11-21 | 9:00 | 16:00 | 6:00
2024-11-22 | 9:00 | 16:00 | 6:00
2024-11-25 | 9:00 | 16:00 | 6:00
2024-11-26 | 9:00 | 16:00 | 6:00
2024-11-27 | 9:00 | 16:00 | 6:00
2024-11-28 | 9:00 | 16:00 | 6:00
2024-11-29 | 9:00 | 16:00 | 6:00
2024-12-02 | 9:00 | 16:00 | 6:00
2024-12-03 | 9:00 | 16:00 | 6:00
2024-12-04 | 9:00 | 16:00 | 6:00
2024-12-05 | 9:00 | 16:00 | 6:00
2024-12-06 |  |  |  | Feriado
2024-12-09 | 9:00 | 16:00 | 6:00
2024-12-10 | 9:00 | 16:00 | 6:00
2024-12-11 | 9:00 | 16:00 | 6:00
2024-12-12 | 9:00 | 16:00 | 6:00
2024-12-13 | 9:00 | 16:00 | 6:00
2024-12-16 | 9:00 | 16:00 | 6:00
2024-12-17 | 9:00 | 16:00 | 6:00
2024-12-18 | 9:00 | 16:00 | 6:00
2024-12-19 | 9:00 | 16:00 | 6:00
2024-12-20 | 9:00 | 16:00 | 6:00
2024-12-23 |  |  |  | Feriado segun calendario académico
2024-12-24
2024-12-25
2024-12-26
2024-12-27
2024-12-30
2024-12-31
2025-01-01
2025-01-02
2025-01-03
2025-01-06 | 9:00 | 16:00 | 6:00
2025-01-07 | 9:00 | 16:00 | 6:00
2025-01-08 | 9:00 | 16:00 | 6:00
2025-01-09 | 9:00 | 16:00 | 6:00
2025-01-10 | 9:00 | 16:00 | 6:00
2025-01-13 | 9:00 | 16:00 | 6:00
2025-01-14 | 9:00 | 16:00 | 6:00
2025-01-15 | 9:00 | 16:00 | 6:00
2025-01-16 | 9:00 | 16:00 | 6:00
2025-01-17
2025-01-20
2025-01-21
2025-01-22
2025-01-23
2025-01-24
2025-01-27
2025-01-28
2025-01-29
2025-01-30